**Муниципальная программа города Радужный**

**«Профилактика правонарушений, терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утверждённая постановлением администрации города Радужный от 13.11.2018 № 1862**

*1. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития города за отчетный период:*

1.1. Изменения в сфере общественного порядка:

В 2021 году Департаментом информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дополнительно установлено 31 видеокамера в системе АПК «Безопасный город» для обеспечения безопасности и улучшения криминогенной обстановки в городе Радужный. Итого в городе Радужный установлена 71 видеокамера.

В 2021 году пост видеонаблюдения за АПК «Безопасный город» был перенесен из ОМВД России по городу Радужный в ЕДДС-112, по адресу: город Радужный, 1 мкр., д. 43 здание УП ОДЦ «АганГрад».

1.1.2. Народная дружина оказывает активное содействие сотрудникам Полиции ОМВД России по городу Радужному в обеспечение правопорядка, профилактике и пресечению преступлений и административных правонарушений на территории города Радужный.

За 2021 год членами народной дружины, совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Радужный выявлено 219 административных правонарушений, отработано 2031 час.

1.1.3. Распространено 2 500 памяток по профилактике правонарушений и мошенничества.

1.2. Изменения в сфере профилактики терроризма:

1.2.1. Дополнительно приобретены 3 рамки металлодетекторов и 30 барьеров мобильного ограждения.

1.2.2. Дополнительно установлено новое видеонаблюдение в зданиях авдминистрации города Радужный.

1.2.3. Распространено 2 562 памятки по профилактике терроризма.

1.3. Изменения в сфере незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ:

1.3.1. В 2021 году были проведены различные встречи и акции с привлечением специалистов отделения профилактики городской больницы, инспекторов по делам несовершеннолетних. Были проведены различные акции: «Всемирный день здоровья, «День сердца», «Вместе против ВИЧ», «Ты сильнее! Ломай стереотипы!», «100 % доброты», «Мы выбираем жизнь!», «Не переступи черту» и другие мероприятия.

В 2021 проведено 27 мероприятий по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни, в которых приняли участие 2623 учащихся (беседы, презентации, выставки творческих работ занимающихся, конкурсы, флешмобы и др.).

1.3.2. Управлением образования администрации города Радужный и управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный проведены спортивные мероприятия.

Общее количество занимающихся в спортивных секциях составляет 2016 человек, в том числе несовершеннолетних – 1697 человек, из них - 14 несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних.

Распространенность наркомании (на 10 тыс. населения) по сравнению с 2020 годом уменьшилась на 1,6 %.

Количество наркозависящих в 2021 году составило 21 человека (АППГ – 28 человека), употребляющих наркопрепараты с вредными последствиями – 17 человек (АППГ – 18 человек).

 В 2021 году в городе Радужный зафиксировано 3 смертельных случая от передозировки наркотиками.

1.3.3. Распространено 1250 памяток по профилактике наркомании.

 *2. Анализ степени достижения целевых показателей муниципальной программы с учетом объемов ресурсов, направленных на ее реализацию, с аргументированным обоснованием причин, повлиявших на результат.*

Информация о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их утверждении приведена в приложении 1.

Из 7 целевых показателей - 2 не достигнуты:

Целевой показатель 1. «Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения», при плановом значении 822 ед., фактическое значение составило 856 ед. Превышение на 34 ед., 4 %.

Плановое значение показателя выполнено на 96 %.

Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 01.01.2022 показатель 1. «Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.» заменен на: 1. «Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.», так как предыдущий показатель не содержит результат использования субсидии, на достижение которого выделяются средства.

В предыдущем показателе «в зарегистрированные преступления» входят бытовые преступления, преступления с банковскими картами, мошенничество и т.д.).

Новый показатель характеризует выполнение мероприятий «Содержание и техническое обслуживание видеосистемы АПК «Безопасный город» и «Создания условий для деятельности народных дружин», которые могут фиксировать преступления только на улицах и в общественных местах.

На достижение данного показателя было выделено 1661,60 тыс. руб., исполнение составило 1612,61 тыс. руб. (97,05 %).

Средства были направлены на содержание и техническое обслуживание видеосистемы АПК «Безопасный город».

Целевой показатель 2. «Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений.», при плановом значении 9,6 %, фактическое значение составило 7,8 %.

Плановое значение показателя выполнено на 81,3 %.

 В 2021 году основная часть правонарушений зафиксирована в быту и с банковскими картами. Члены народной дружины могут принимают участие в раскрытии правонарушений и преступлений только на улицах города и в общественных местах.

На достижение данного показателя было выделено 513,90 тыс. руб., из них 110,30 тыс. руб. окружного бюджета и 403,60 тыс. руб. городского бюджета. Исполнение составило 513,84 тыс. руб., из них 110,30 тыс. руб. окружного бюджета и 403,54 тыс. руб. городского бюджета (99,9 %).

Средства были направлены на материальное стимулирование деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка. Народные дружинники в составе пеших нарядов отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции (ППСП) ОМВД России по городу Радужному осуществляют деятельность по обеспечению общественного порядка города, что позволяет увеличить количество и плотность патрульно-постовых нарядов.

Целевой показатель 3. «Доля населения города Радужного охваченного мероприятиями по правовому просвещению», при плановом значении 35 %, фактическое значение составило 35 %.

Плановое значение показателя выполнено на 100 %.

На достижение данного показателя было выделено 504,44 тыс. руб., исполнение составило 504,44 тыс. руб. (100 %).

Средства были направлены на содержание кнопки экстренного вызова («Площадь Дружбы народов», Мемориальный комплекс ветеранов ВОВ); обеспечение охраны памятника Жукову во время торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы; информационное обеспечение и правовое просвещение населения в области профилактики правонарушений; организацию и проведение конкурса, направленного на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; проведение выставки работ учащихся школы искусств, направленной на профилактику правонарушений в сфере общественного порядка; проведение семинаров, круглых столов для представителей общественных организаций, специалистов, занимающихся профилактикой правонарушений.

Целевой показатель 4. «Доля обучающихся и воспитанников, охваченных мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.», при плановом значении 86 %, фактическое значение составило 86 %.

Плановое значение показателя выполнено на 100 %.

На достижение данного показателя было выделено 170,00 тыс. руб., исполнение составило 170,00 тыс. руб. (100 %).

Средства были направлены на профилактику и предупреждение детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма; муниципальный этап конкурса программ (проектов) деятельности отрядов юных инспекторов движения ХМАО-Югры; разработку и изготовление буклетов на тему соблюдения правил дорожного движения; развитие отрядов юных инспекторов движения; проведение детских игровых программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Целевой показатель 5. «Доля обеспеченности инженерно-техническими средствами в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования», при плановом значении 72,7 %, фактическое значение составило 72,7 %.

Плановое значение показателя выполнено на 100 %.

На достижение данного показателя было выделено 1448,67 тыс. руб., исполнение составило 1448,67 тыс. руб. (100 %).

Средства были направлены на приобретение рамок металлодетекторов, барьеров ограждения, монтаж системы видеонаблюдения.

Целевой показатель 6. «Увеличение количества информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма», при плановом значении 30,0 %, фактическое значение составило 30,0 %.

Плановое значение показателя выполнено на 100 %.

На достижение данного показателя было выделено 82,55 тыс. руб., исполнение составило 82,54 тыс. руб. (99,98 %).

Средства были направлены на выпуск информационных материалов по профилактике терроризма (буклеты, листовки, плакаты, памятки, брошюры; проведение конкурса рисунков и плакатов на тему: «Терроризму скажем: Нет!»; изготовление аудио- и видеороликов по профилактике терроризма; проведение конкурса видеороликов по профилактике терроризма и противодействию его идеологии.

Целевой показатель 7. «Снижение общей распространенности наркомании (на 10 тыс. населения)», при плановом значении 20,4 %, фактическое значение составило 4,8 %. Показатель достигнут и улучшен.

Плановое значение показателя выполнено на 100 %.

На достижение данного показателя было выделено 183,30 тыс. руб., исполнение составило 183,30 тыс. руб. (100 %).

Средства были направлены на проведение конкурсов программ, проектов, рисунков, стенгазет, сочинений по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни и семейного благополучия; проведение акций, профилактических мероприятий, в том числе направленные на противодействие информации, пропагандирующей наркоманию с участием общественности; организация информационной акции «Ты должен знать!», «Ты сильнее! Ломай стереотипы!»; разработку и изготовление буклетов на тему вреда злоупотребления наркотиков; проведение детских игровых программ по профилактике наркомании, формированию здорового образа жизни; обеспечение участия специалистов, педагогов и воспитанников в окружных и международных программах и мероприятиях по профилактике наркотиков, формированию здорового образа жизни населения; обучение специалистов по организации работы в образовательных организациях по профилактике наркомании; изготовление социальной рекламы антинаркотического содержания; проведение спортивных и военно-спортивных соревнований, туристических мероприятий; изготовление информационных материалов по профилактике наркомании.

 *3. Анализ структуры и источников финансирования, принятые меры по привлечению внебюджетных источников для выполнения муниципальной программы.*

Информация о результатах реализации муниципальной программы приведена в приложении 2 и Сетевом графике.

На 2021 год было запланировано 4569,46 тыс. руб., из них:

- 110,30 тыс. руб. окружного бюджета;

- 4459,16 тыс. руб. городского бюджета.

 Кассовое исполнение за 2021 год составило 4520,38 тыс. руб., из них:

- 110,30 тыс. руб. окружного бюджета;

- 4410,08 тыс. руб. городского бюджета.

Процент освоения денежных средств составил 98,93 %.

Программные мероприятия выполнены в полном объёме.

 *4. Информация об эффективности подпрограмм и (или) структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы приведена в приложении 3.*

 Программа умеренно эффективная из-за целевых показателей, которые внесены в муниципальную программу в соответствии с государственной программой и не отражают взаимосвязь выделенных денежных средств и мероприятий, на которые они направлены.

*5. Предложения по повышению эффективности структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы.*

Структурные мероприятия (основные мероприятия) выполнены в полном объеме. В 2022 году продолжить выполнение всех мероприятий – по профилактике правонарушений, терроризма, наркомании, правил дорожного движения.

ВРИО начальника управления гражданской

защиты и обеспечения безопасности

населения администрации города Радужный К.С. Нефедова